## Sheet1
Nama Kegiatan | Kode | Predecessor | Durasi | ES | EF | LS | LF | Slack | Lintasan
Penggantian UI | A | - | 4.1667 | 0 | 4.1667 | 29.3333 | 33.5 | 29.3333 | -
Repository Karya, Hasil Penelitian, dan Pengabdian | B | A | 7.3333 | 4.1667 | 11.5 | 33.5 | 40.8333 | 29.3333 | -
API | C | B | 3.1667 | 11.5 | 14.6667 | 40.8333 | 44 | 29.3333 | -
Biodata dan Integrasi SSO Siakad | D | C | 7.3333 | 14.6667 | 22 | 44 | 51.3333 | 29.3333 | -
Roadmap penelitian | E | D | 7.3333 | 22 | 29.3333 | 51.3333 | 58.6667 | 29.3333 | -
Rekam jejak penelitian | F | E | 7.3333 | 29.3333 | 36.6667 | 58.6667 | 66 | 29.3333 | -
Dokumentasi | G | A | 4.1667 | 4.1667 | 8.3333 | 61.8333 | 66 | 57.6667 | -
Isi Pulsa | H | - | 2.1667 | 0 | 2.1667 | 63.8333 | 66 | 63.8333 | -
Konfigurasi tugas harian | I | - | 7.3333 | 0 | 7.3333 | 18.8333 | 26.1667 | 18.8333 | -
Konfigurasi tugas tambahan | J | I | 7.3333 | 7.3333 | 14.6667 | 26.1667 | 33.5 | 18.8333 | -
Konfigurasi PIC | K | J | 7.3333 | 14.6667 | 22 | 33.5 | 40.8333 | 18.8333 | -
Konfigurasi deadline pekerjaan | L | K | 7.3333 | 22 | 29.3333 | 40.8333 | 48.1667 | 18.8333 | -
Monitoring tugas dan status pekerjaan | M | L | 7.3333 | 29.3333 | 36.6667 | 48.1667 | 55.5 | 18.8333 | -
Monitoring dokumen hasil pekerjaan | N | M | 7.3333 | 36.6667 | 44 | 55.5 | 62.8333 | 18.8333 | -
API | O | N | 3.1667 | 44 | 47.1667 | 62.8333 | 66 | 18.8333 | -
Dokumentasi | P | I | 4.1667 | 7.3333 | 11.5 | 61.8333 | 66 | 54.5 | -
Sistem tersentralisasi | Q | - | 7.3333 | 0 | 7.3333 | 58.6667 | 66 | 58.6667 | -
Presensi pegawai | R | - | 7.3333 | 0 | 7.3333 | 1.7764e-15 | 7.3333 | 1.7764e-15 | -
Geofencing | S | R | 7.3333 | 7.3333 | 14.6667 | 7.3333 | 14.6667 | 1.7764e-15 | -
Tagging | T | S | 7.3333 | 14.6667 | 22 | 14.6667 | 22 | 0 | Kritis
Integrasi dengan sihrd | U | T | 7.3333 | 22 | 29.3333 | 22 | 29.3333 | 0 | Kritis
Integrasi dengan sistem monitoring pekerjaan | V | U | 7.3333 | 29.3333 | 36.6667 | 29.3333 | 36.6667 | 0 | Kritis
Integrasi siakad | W | V | 7.3333 | 36.6667 | 44 | 36.6667 | 44 | 0 | Kritis
Absensi mahasiswa | X | W | 7.3333 | 44 | 51.3333 | 44 | 51.3333 | 0 | Kritis
Jurnal mengajar online | Y | X | 7.3333 | 51.3333 | 58.6667 | 51.3333 | 58.6667 | 0 | Kritis
Export jurnal mengajar | Z | Y | 3.1667 | 58.6667 | 61.8333 | 58.6667 | 61.8333 | 0 | Kritis
Laporan presensi | AA | Z | 4.1667 | 61.8333 | 66 | 61.8333 | 66 | 0 | Kritis